## Vue ensemble
Plan d?actions release Lunora
Objectif | Rendre Lunora pr?te pour publication App Store / Google Play.
Priorit? actuelle | S?curit?, conformit? enfants, backend production, paiement Stripe r?el, tests.
Fichier source | docs/release-action-plan.md
? faire par toi | 32
? faire par Codex | 15
Commandes de validation | 8

## Actions toi
Cat?gorie | Action | Responsable | Priorit? | Statut | Notes | Date cible
Comptes | Cr?er ou v?rifier le compte Apple Developer | Toi | Haute | ? faire | Acc?s Apple requis
Comptes | Cr?er ou v?rifier le compte Google Play Console | Toi | Haute | ? faire | Acc?s Google requis
Comptes | V?rifier acc?s propri?taire Firebase au projet lunora-adb24 | Toi | Haute | ? faire | Firebase Console
Comptes | V?rifier acc?s administrateur Stripe | Toi | Haute | ? faire | Stripe Dashboard
Comptes | V?rifier acc?s OpenAI Platform | Toi | Haute | ? faire | OpenAI Platform
Infra | Choisir l?h?bergement backend production | Toi | Haute | ? d?cider | Cloud Run / Render / Railway / Fly.io
Secrets | G?n?rer une nouvelle cl? OpenAI | Toi | Critique | ? faire | OpenAI Platform
Secrets | R?voquer toute ancienne cl? OpenAI expos?e | Toi | Critique | ? faire | OpenAI Platform
Secrets | Cr?er une cl? Stripe production | Toi | Critique | ? faire | Stripe Dashboard
Secrets | Cr?er le Price ID Stripe production | Toi | Critique | ? faire | STRIPE_PRICE_ID_ELUNAI
Secrets | Cr?er un service account Firebase Admin | Toi | Critique | ? faire | GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
Secrets | Stocker le service account uniquement c?t? serveur | Toi | Critique | ? faire | Jamais dans Git / Flutter / Cursor
Stripe | Cr?er le produit Stripe Lunora | Toi | Haute | ? faire | Stripe Dashboard
Stripe | Cr?er le prix mensuel de l?abonnement | Toi | Haute | ? faire | CHF 5.99/mois si confirm?
Stripe | Cr?er le webhook vers /stripe/webhook | Toi | Critique | ? faire | checkout.session.completed + subscription events
Stripe | Copier STRIPE_WEBHOOK_SECRET c?t? backend | Toi | Critique | ? faire | Secret de signature webhook
Stripe | Faire un paiement test complet | Toi | Critique | ? faire | Checkout puis webhook Firestore
Firebase | Activer Firebase Authentication email/password | Toi | Haute | ? faire | Firebase Console
Firebase | Configurer Google Sign-In correctement | Toi | Haute | ? faire | OAuth + SHA Android
Firebase | Configurer Apple Sign-In pour iOS | Toi | Haute | ? faire | Apple Developer + Firebase
Firebase | Activer Firebase App Check | Toi | Critique | ? faire | Android/iOS/web selon plateformes
Firebase | V?rifier r?gles Firestore production | Toi + Codex | Critique | ? faire | Tester avant release
L?gal | R?diger politique de confidentialit? | Toi | Critique | ? faire | Enfants/donn?es parent/enfant
L?gal | R?diger conditions d?utilisation | Toi | Critique | ? faire | Abonnement + IA
L?gal | Ajouter proc?dure suppression compte/donn?es | Toi + Codex | Critique | ? faire | Obligatoire stores
L?gal | Valider conformit? enfants RGPD/COPPA/stores | Toi | Critique | ? faire | Conseil l?gal recommand?
Store | Choisir le nom final Lunora ou Elunai | Toi | Haute | ? d?cider | Harmoniser branding
Store | Pr?parer ic?ne app | Toi | Moyenne | ? faire | Android/iOS
Store | Pr?parer screenshots Android/iOS | Toi | Moyenne | ? faire | Stores
Store | Pr?parer descriptions et mots-cl?s | Toi | Moyenne | ? faire | ASO
Store | Remplir Data Safety Google Play | Toi | Critique | ? faire | Donn?es collect?es
Store | Remplir Privacy Nutrition Labels Apple | Toi | Critique | ? faire | Donn?es collect?es

## Actions Codex
Cat?gorie | Action | Responsable | Priorit? | Statut | Notes
S?curit? | Ajouter endpoint suppression compte | Codex | Critique | ? faire | Backend + Flutter
S?curit? | Ajouter suppression Firestore li?e utilisateur | Codex | Critique | ? faire | users, children, stories, subscriptions, memory
S?curit? | Ajouter App Check c?t? Flutter | Codex | Haute | ? faire | N?cessite config Firebase c?t? toi
S?curit? | Ajouter v?rification App Check c?t? backend | Codex | Haute | ? faire | Header token App Check
S?curit? | Ajouter validation Pydantic des payloads backend | Codex | Haute | ? faire | stories/generate, stripe/checkout
S?curit? | Ajouter rate limiting g?n?ration IA | Codex | Haute | ? faire | Par userId et IP
Qualit? | Ajouter tests r?gles Firestore | Codex | Haute | ? faire | Emulator
Qualit? | Ajouter test widget profil 3 ?tapes | Codex | Moyenne | ? faire | Flutter test
Qualit? | Ajouter test webhook Stripe complet | Codex | Moyenne | ? faire | Payloads r?els Stripe fixture
UX | Am?liorer onboarding parent | Codex | Haute | ? faire | V1 store
UX | Am?liorer ?cran abonnement | Codex | Haute | ? faire | Statut, b?n?fices, erreur paiement
UX | Ajouter ?cran succ?s paiement | Codex | Haute | ? faire | Retour Stripe
UX | Ajouter ?cran paiement annul? | Codex | Moyenne | ? faire | Retour Stripe
UX | Am?liorer ?tats de g?n?ration IA | Codex | Haute | ? faire | Chargement, retry, erreur claire
Release | Ajouter checklist release technique | Codex | Moyenne | Fait partiel | docs

## Ordre recommande
Ordre | Action | Responsable | Pourquoi | Date cible
1 | D?cider nom final Lunora/Elunai | Toi | Bloque branding/stores
2 | Configurer secrets backend production | Toi | Bloque backend r?el
3 | D?ployer backend staging | Toi + Codex | Pr?production
4 | Configurer Stripe produit/prix/webhook | Toi | Bloque abonnement
5 | Valider paiement test Stripe | Toi + Codex | Critique
6 | Activer Firebase App Check | Toi + Codex | Critique s?curit?
7 | Ajouter suppression compte/donn?es | Codex | Obligatoire stores
8 | Ajouter validation Pydantic + rate limiting | Codex | S?curit? backend
9 | Polish onboarding/profil/abonnement | Codex | Qualit? produit
10 | Lancer flutter analyze/flutter test/pytest | Toi | Outillage local requis
11 | Pr?parer TestFlight + Google Internal Testing | Toi | B?ta
12 | Corriger retours b?ta | Toi + Codex | Avant soumission
13 | Soumettre aux stores | Toi | Release

## Secrets env
Variable | O? | Usage | R?gle
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS | Backend seulement | Chemin vers JSON service account Firebase | Jamais dans repo/app mobile
FIREBASE_PROJECT_ID | Backend seulement | Projet Firebase production | ex. lunora-adb24
OPENAI_API_KEY | Backend seulement | Cl? OpenAI production | R?voquer anciennes cl?s expos?es
OPENAI_MODEL | Backend seulement | Mod?le IA | gpt-4o-mini par d?faut
STRIPE_SECRET_KEY | Backend seulement | Cl? secr?te Stripe | Production ou test selon environnement
STRIPE_PRICE_ID_ELUNAI | Backend seulement | ID prix abonnement Stripe | price_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Backend seulement | Secret signature webhook Stripe | whsec_...
CORS_ALLOWED_ORIGINS | Backend seulement | Origines autoris?es | Domaine web si applicable
USE_SERVER_API | App mobile | Active backend c?t? app | true en staging/prod
ELUNAI_API_BASE_URL | App mobile | URL backend public | Pas de secret

## Commandes
Bloc | Commande
Backend tests | cd backend; python -m venv .venv; .\.venv\Scripts\Activate.ps1; pip install -r requirements.txt; pytest
Backend dev | cd backend; .\.venv\Scripts\Activate.ps1; uvicorn app.main:app --reload --port 8000
Firebase emulator | firebase emulators:start --only auth,firestore
Flutter setup | flutter pub get
Format | dart format lib test integration_test
Analyze | flutter analyze
Flutter tests | flutter test
Integration test | flutter test integration_test --dart-define=RUN_BACKEND_INTEGRATION=true --dart-define=USE_FIREBASE_EMULATOR=true --dart-define=USE_SERVER_API=true --dart-define=ELUNAI_API_BASE_URL=http://localhost:8000